## Slide 1
[Projektname]
Projektstatusbericht
Auftraggeber/in: Vorname Name / Organisationseinheit (OE)
Ort, Datum (DD.MM.YYYY)

## Slide 2: Projektstatus Projektname (1/2) Projektleiter: …… Projektnummer: …… Start: …… Projektauftraggeber: …… Gesamtbudget: …… Ende: ……
01.09.2015
Gesamtstatus
Kommentar Gesamtstatus:
Inhaltlich wurde das 1. Paket erarbeitet und mit dem Review-Team abgestimmt. Zum ersten Meilenstein liegen die vereinbarten Projektergebnisse vor. Kostentechnisch liegt das Projekt unter dem vereinbarten Budget.
Inhalt
Kosten
Zeit
Kommentar Leistung:
Die vereinbarten Inhalte wurden erarbeitet. In der nächsten Phase findet eine Schärfung dieser statt sowie eine Erarbeitung weiterer Projektinhalte.
Kommentar Termine:
Die vereinbarten Termine wurden im Projekt eingehalten. Der erste Meilenstein ist der 1. PSA. Hier wird durch den PSA und den PAG die nächste Phase freigegeben.
Kommentar Kosten:
Die IST-Kosten (Ende Mai 2014) liegen bei rund 100TCHF. Damit liegt das Projektbudget rund 60TCHF unter dem geplanten Budget.
Chart: 
| 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156
Fertigstellungsgrad | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
Ziel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: 
| 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156
Istkosten [TCHF] | 1.254 | 36.245 | 54.879 | 78.652 | 101.456 | 125.385
Plan | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Budget | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
Chart: 
| 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156
MS1 | 41713 | 41713 | 41713
MS2 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 41835 | 41835
MS3 | 41943 | 41943 | 41943 | 41943 | 41943 | 41943 | 41988 | 41988 | 41988 | 41988 | 41988 | 41988
MS4 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42078 | 42124 | 42124 | 42124 | 42124 | 42124 | 42124
MS5 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42154 | 42185 | 42185 | 42185 | 42185 | 42185 | 42185 | 42185 | 42185
Chart: 
| Inhalt
Fertigstellungsgrad | 0.3
noch offen | 0.7
Chart: 
| Zeit
Dauer | 0.55413
Restzeit | 0.44587
Chart: 
| Kosten
IST-Kosten vs. Budget | 0.48627
Restbudget | 0.51373

## Slide 3: Projektstatus Projektname (2/2) Projektleiter: …… Projektnummer: …… Start: …… Projektauftraggeber: …… Gesamtbudget: …… Ende: ……
TOP-5 Risiken
Änderungshistorie
Chart: Eintrittswahrscheinlichkeit [%]
| 0.2
Ausfall Lieferant | 15000
Verfügbarkeit der Produkte | 10000
R3 | 8000
R4 | 12000
R5 | 5000
R1 | [Ausfall Lieferant]
R2 | [Verfügbarkeit der Produkte]
R3 | [Politische Veränderungen-Lieferant kann nicht mehr exportieren]
R4 | [Beschreibung Risiko]
R5 | [Beschreibung Risiko]
27.10.14 | [Beschreibung Änderung inkl. Auswirkung auf Inhalt, Termin und Kosten]
11.12.14 | [Beschreibung Änderung inkl. Auswirkung auf Inhalt, Termin und Kosten]
19.01.15 | [Beschreibung Änderung inkl. Auswirkung auf Inhalt, Termin und Kosten]
27.03.15 | [Beschreibung Änderung inkl. Auswirkung auf Inhalt, Termin und Kosten]
22.08.15 | [Beschreibung Änderung inkl. Auswirkung auf Inhalt, Termin und Kosten]

## Slide 4: Leitfaden Anwendung Projektstatusbericht (1/2)
2
3
5
6
7
1
1
9
11
5
6
7
5
6
7
4
8
8
8
10

## Slide 5: Leitfaden Anwendung Projektstatusbericht (2/2)
Nr. | Themenfeld | Beschreibung
 | Projektstammdaten | Projektstammdaten aus dem Projektauftrag
 | Gesamtstatus – Ampel | Aktuelle Ampel (gross) und Ampel aus dem letzten Statusreport (klein)
 | Kommentar zum Gesamtstatus | Begründung der Ampeln, Rückblick, Ausblick, Spezielles
 | Datum | Angabe des Datums, zu welchem der vorliegende Statusbericht erstellt wurde
 | Statusampeln zu Inhalt, Kosten und Zeit | Aktuelle Ampeln (gross) und Ampeln aus dem letzten Statusreport (klein) zu den Steuerungsgrössen Inhalt, Kosten und Zeit
 | Diagramme zu Inhalt, Kosten und Zeit | Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Steuerungsgrössen Inhalt, Kosten und Zeit. Rechtsklick auf Diagramm  Daten bearbeiten
 | Fortschrittsbalken zu Inhalt, Kosten und Zeit | Darstellung des aktuellen Fortschritts der Steuerungsgrössen Inhalt, Kosten und Zeit. Rechtsklick auf Diagramm  Daten bearbeiten
 | Kommentar zu Inhalt, Kosten und Zeit | Kurze Kommentare zum Status der Steuerungsgrössen Inhalt, Kosten und Zeit
 | Risikodiagramm | Darstellung der TOP-5 Risiken Rechtsklick auf Diagramm  Daten bearbeiten
 | Risikoliste | Auflistung der TOP-5 Risiken
 | Änderungshistorie | Auflistung der genehmigten Projektänderungen mit Auswirkungen auf die Steuerungsgrössen Inhalt, Kosten und Zeit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11